## Hoja1
Fecha	Evento
10-abr	Tras múltiples métodos descubro que existe cierta incompatibilidad entre VirtualBox y Kubernetes, no se puede lanzar kubernetes en una máquina virtual de VirtualBox
10-abr	Cambio de VirtualBox a VMWare alojado en el CPD del IES Gran Capitán
27-abr	Retraso acumulado dado que faltaba indicar un reinicio en los tutoriales para lanzar el clúster de kubernetes
26-may	Descubrimos la necesidad de más servidores debido que es necesario un volumen persistente que no se encuentre físicamente en ninguno de los nodos del clúster de kubernetes
26-may	Cambio de clúster kubernetes al uso de minikube, el cuál sirve para implementar un nodo de kubernetes local y realizar pruebas, esta decisión se toma tras agotar otra opciones